## Backlog
EPIC | ID User Story | Libellé User Story | MVP | Front_or_Back | Module | Dépend de (Parent) | Type fonctionnel | Pilier(s) | Profil utilisateur | Phrase méthode agile | Point d'effort prestataire | Point d'effort estimé MOA | Commentaires
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 22 |  | L'import de fichiers semble intéressante pour l'automatisation (pour jeux de données qui n'ont pas d'API et transmis directement par les partenaires) Mais compliqué à mettre en place dans une v1 selon moi : on ne sait pas encore à quoi vont ressembler leurs fichiers et s'ils auront la même structure à chaque maj... Et à part pour l'automatisation l'import ne me parait pas utile. je mettrais en lot 2.
13 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 |  |  |  | Pour les API c'est notre back (nos ETL/scripts d'intégration) qui va y faire appel A virer ou à mettre en backend si pas redondant avec d'autres US?
13 | 27 | 28 | 16 | 29 | 18 | 14 | 19 | 20 | 21 | 30 | 0 |  | Intégration plutôt que import
13 | 31 | 32 | 16 | 29 | 18 | 14 | 33 | 20 | 21 | 34 | 0
13 | 35 | 36 | 16 | 17 | 18 | 14 | 19 | 20 | 21 | 37 | 0
13 | 38 | 39 | 16 | 29 | 18 | 14 | 40 | 41 | 21 | 42 | 0
13 | 43 | 44 | 25 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 45
46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 23 | 33 | 20 | 21 | 49 | 0
46 | 50 | 51 | 16 | 17 | 18 | 47 | 33 | 20 | 21 | 52 | 0
46 | 53 | 54 | 25 | 17 | 18 | 50 | 33 | 20 | 21 | 55
46 | 56 | 57 | 16 | 17 | 18 | 33 | 20 | 21 | 58 | 0 |  |  | US1bis.4US1bis.5US1bis.6 Idéalement le catalogue (et ses fonctionnalités de filtres associées) sera géré par HydroScope directement mais centralisé pour les differentes apps C'est envisageable de prévoir 2 options?Et on développe l'une ou l'autre dans le cadre d'HydroScope en fonction du budget et du temps qu'il reste : 1- (lot 1 MVP) une vue simple dans HydroScope type "fiche" qui récapitule toutes les données utilisées et permet d'afficher les metadonnées associées (sans filtres ou requete avancée) 2- (lot 2) une interface à part, pour remplacer l'interface actuelle du catalogue de métadonnées de l'oeil, et qui peut etre filtré par appli ou autre critère, et qui fournit aussi des services pour certaines données publiées via le geoserveur avec un iframe
46 | 59 | 60 | 25 | 17 | 18 | 33 | 20 | 21 | 61
46 | 62 | 63 | 25 | 17 | 18 | 33 | 20 | 21 | 64
46 | 65 | 66 | 16 | 17 | 18 | 33 | 20 | 21 | 67 | 0
46 | 68 | 69 | 25 | 29 | 18 | 33 | 20 | 21 | 70
46 | 71 | 72 | 25 | 29 | 18 | 33 | 20 | 21 | 73 |  |  |  | Si la donnée "dérivée" est l'indicateur, il faut aussi mentionner les donnés "brutes" qui permettent de constituer nos données source
46 | 74 | 75 | 16 | 29 | 18 | 76 | 19 | 20 | 21 | 77 | 0 |  | je dirais "lors des intégrations de données"
46 | 78 | 79 | 25 | 29 | 18 | 68 | 33 | 20 | 21 | 80 |  |  | Tu veux par exemple relier un jeu d'indicateurs à une exécution pour connaitre ses paramètres de croisement ou relier des données "sources" à un etl d'intégration?
46 | 81 | 82 | 16 | 17 | 18 | 83 | 33 | 20 | 21 | 84 | 0
46 | 85 | 86 | 25 | 17 | 18 | 33 | 20 | 21 | 87 |  |  |  | A regrouper avec consulter les métadonnées d'un jeu de données puisque tout sera catalogué? J'ai l'impression que ca correspond à la même fonctionnalité
46 | 88 | 89 | 25 | 29 | 18 | 33 | 20 | 21 | 90 |  |  |  | Sans modifier la structure de quoi ? De la bdd ?
46 | 91 | 92 | 25 | 29 | 18 | 33 | 20 | 21 | 93
94 | 95 | 96 | 16 | 29 | 97 | 98 | 99 | 21 | 100 | 0 |  |  | US2.1US2.2US2.3 T'as des exemples de tests de cohérence ? c'est vague pour moi les validations qui peuvent être mises en place
94 | 101 | 102 | 25 | 29 | 97 | 98 | 99 | 21 | 103
94 | 104 | 105 | 25 | 29 | 97 | 98 | 99 | 21 | 106 | 0
94 | 107 | 108 | 16 | 29 | 97 | 98 | 99 | 21 | 109 | 0 |  |  | Taux de complétude sur le territoire de la NC ?
94 | 110 | 111 | 16 | 29 | 97 | 98 | 99 | 21 | 112 | 0 |  |  | US2.5US2.6 Tu as mis la qualification et la qualité en MVP mais certaines données ne seront probablement pas qualifiées dans la V1, par ex dynamic world si on l'utilise Tu avais autre chose en tète quand tu parlais de critères de qualité ?
94 | 113 | 114 | 16 | 17 | 97 | 98 | 99 | 21 | 115 | 0
94 | 116 | 117 | 25 | 17 | 97 | 98 | 99 | 21 | 118 |  |  |  | Ok à garder en lot 2 mais c'est pas une priorité du coup
119 | 120 | 121 | 16 | 17 | 122 | 33 | 20 | 21 | 123 | 0 |  |  | US3.1US3.2US3.3US3.4 Qu'est ce que tu entends par gérer ? les référentiels et la grille seront mis à jour au même titre que les autres données, non ? Pourquoi faire un distinction ? Et l'agréation au niveau des référentiels figure déjà dans la liste un peu plus bas D'ailleurs, je mettrais le maillage H3 en lot 2 car on avisera en fonction de la maturité de notre SI
119 | 124 | 125 | 16 | 17 | 122 | 33 | 20 | 21 | 126 | 0
119 | 127 | 128 | 25 | 17 | 122 | 33 | 20 | 21 | 129
119 | 130 | 131 | 16 | 17 | 122 | 33 | 20 | 21 | 132 | 0
119 | 83 | 133 | 16 | 17 | 122 | 33 | 20 | 21 | 134 | 0 |  |  | Cad "définir pour le rendre calculable" ? Tous les indicateurs seront précalculés non ? Je capte pas la subtilité Tu veux permettre à l'admin de créer de nouveaux indicateurs via l'interface ce qui va générer de nouveaux croisements ?
119 | 135 | 136 | 25 | 17 | 122 | 40 | 41 | 137 | 138 |  |  |  | Pourquoi c'est dans l'EPIC referentiels?
119 | 139 | 140 | 25 | 29 | 122 | 33 | 20 | 21 | 141
142 | 143 | 144 | 16 | 29 | 18 | 145 | 146 | 147 | 21 | 148 | 0
142 | 149 | 150 | 16 | 29 | 18 | 151 | 146 | 147 | 21 | 152 | 0 |  | et des ppe et captages
142 | 153 | 154 | 16 | 29 | 18 | 155 | 146 | 147 | 21 | 156 | 0
142 | 157 | 158 | 25 | 29 | 18 | 146 | 147 | 21 | 159 |  |  |  | On pourrait regrouper avec l'US 4.1 "calcul paramétrable" non ? Ya pas forcément des params propres à chaque source de donnée ?
142 | 160 | 161 | 16 | 17 | 18 | 146 | 147 | 21 | 162 | 0 |  |  | Pré calcul des indicateurs, pas de "filtre" a appliquer au calcul via le front pour moi A retirer ?
142 | 163 | 164 | 25 | 29 | 18 | 146 | 147 | 21 | 165
142 | 166 | 167 | 25 | 29 | 18 | 143 | 146 | 147 | 21 | 168 |  |  | Calculer / recalculer => c'est vraiment 2 fonctionnalités à distinguer ?
169 | 170 | 171 | 25 | 17 | 172 | 143 | 146 | 147 | 21 | 173 |  |  | La définition de l'indice composite (méthode d'AMC) sera codée en dur, pas à définir dans le front A virer ?
169 | 174 | 175 | 25 | 17 | 172 | 170 | 146 | 147 | 176 | 177 |  |  | à l'échelle d'un indicateur et à l'échelle d'une famille d'indicateurs
169 | 178 | 179 | 25 | 17 | 172 | 180 | 146 | 147 | 176 | 181 |  |  | tester/definir : je vois pas la nuance la non plus
169 | 182 | 183 | 25 | 17 | 172 | 184 | 146 | 147 | 176 | 185 |  |  | on a aussi parlé d'enregistrer et de partager des scénarios
169 | 186 | 187 | 25 | 17 | 172 | 188 | 146 | 147 | 176 | 189 |  |  | on aura pas de score de criticité mais un classement => cf le mail du 14 août 2026 " - Il nous semble également important de préciser qu'il faudra cibler une méthode de classement multicritère, dans la mesure où l'analyse multicritère au sens large inclut également des approches de notation absolue. Les résultats de l'outil auraient donc plutôt vocation à être présentés sous forme de classement ou de priorisation que sous forme d'une note. - Dans cette logique, il nous semble plus juste, à ce stade, de parler d'explorateur de priorisation plutôt que d'un véritable outil d'analyse multicritère. Ce dernier suppose en effet la production de résultats aboutis et figés, ce qui nécessiterait des travaux méthodologiques complémentaires (analyse de sensibilité, étude des dépendances entre indicateurs, etc.)."
169 | 190 | 191 | 25 | 29 | 172 | 146 | 147 | 21 | 192 |  |  |  | Oui, il faudra peut etre détailler + ce point ? (pondérations affichées dans l'export d'un rapport, ajout obligatoire d'une fiche methodo associé a un jeu de pondérations partageables...) : cf mail du 14 aout : " - Il sera possible de mettre à disposition des jeux de pondérations de référence élaborés par des groupes de travail ou des instances de gouvernance (par exemple des pondérations validées dans le cadre d'un atelier dédié). - Afin de garantir la transparence des résultats, chaque jeu de pondérations mis à disposition devra être accompagné d'un document présentant la méthode utilisée (AHP, Swing weighting...), les participants impliqués et les modalités de validation retenues. Les résultats indiqueront aussi la méthode utilisée et les pondérations affectées. "
193 | 194 | 195 | 16 | 17 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 0 |  |  | Beaucoup de redondance entre les US je trouve : tu pourrais la aussi regrouper celle la avec les 2 suivantes non ?
193 | 201 | 202 | 16 | 17 | 196 | 83 | 197 | 198 | 199 | 203 | 0
193 | 204 | 205 | 16 | 17 | 196 | 197 | 198 | 199 | 206 | 0
193 | 207 | 208 | 16 | 17 | 209 | 210 | 197 | 198 | 176 | 211 | 0
193 | 212 | 213 | 25 | 17 | 209 | 197 | 198 | 214 | 215 |  |  |  | selon des indicateurs agrégés
193 | 216 | 217 | 25 | 17 | 209 | 197 | 198 | 214 | 218
193 | 210 | 219 | 16 | 17 | 220 | 197 | 198 | 214 | 221 | 0
193 | 222 | 223 | 16 | 17 | 196 | 224 | 197 | 198 | 21 | 225 | 0 |  | en tant qu'expert métier non ?
193 | 226 | 227 | 16 | 17 | 228 | 197 | 198 | 199 | 229 | 0
193 | 230 | 231 | 16 | 17 | 232 | 197 | 198 | 199 | 233 | 0
193 | 234 | 235 | 16 | 17 | 232 | 197 | 198 | 199 | 236 | 0
193 | 237 | 238 | 16 | 17 | 228 | 197 | 198 | 199 | 239 | 0
193 | 240 | 241 | 16 | 17 | 232 | 197 | 198 | 199 | 242 | 0
193 | 243 | 244 | 16 | 17 | 228 | 197 | 198 | 199 | 245 | 0 |  |  | a regrouper avec une US au dessus non ? c'est du détail
193 | 246 | 247 | 16 | 17 | 232 | 197 | 198 | 199 | 248 | 0
193 | 249 | 250 | 16 | 17 | 232 | 197 | 198 | 21 | 251 | 0 |  |  | expert métier plutôt ? + selection ppe
193 | 252 | 253 | 16 | 17 | 232 | 197 | 198 | 199 | 254 | 0
193 | 255 | 256 | 16 | 29 | 232 | 224 | 197 | 198 | 21 | 257 | 0 |  | US à scinder je pense : En tant qu' utilisateur / décideur, Je veux que la facette "Commune" se filtre automatiquement lorsque je sélectionne un bassin versant En tant qu'administrateur expert data, je veux calculer les intersections entre referentiels (bv, ppe, communes, captages) afin de comprendre leurs liens et d'alimenter les facettes et filtres de l'interface selon la sélection de l'utilisateur => US juste en dessous à virer si on met ca
193 | 258 | 259 | 16 | 17 | 196 | 224 | 197 | 198 | 21 | 260 | 0
193 | 261 | 262 | 16 | 17 | 196 | 197 | 198 | 199 | 263 | 0
193 | 264 | 265 | 16 | 17 | 196 | 197 | 198 | 176 | 266 | 267 |  |  | expert métier
193 | 268 | 269 | 16 | 17 | 270 | 197 | 198 | 199 | 271 | 0
193 | 272 | 273 | 16 | 17 | 270 | 197 | 198 | 21 | 274 | 0 |  |  | expert métier (+décideur?)
193 | 275 | 276 | 16 | 17 | 209 | 197 | 198 | 176 | 277 | 0 |  |  | Choix ergo UX pas une fonctionnalité T'as déjà parlé de graphiques d'évolution et de carto ca fait redondant
193 | 278 | 279 | 16 | 17 | 270 | 197 | 198 | 199 | 280 | 0
193 | 281 | 282 | 16 | 17 | 270 | 197 | 198 | 21 | 283 | 0 |  |  | J'enlèverais le côté UX "volet droit"; et je dirais que c'est une fonctionnalité expert métier En tant qu' expert métier / utilisateur, Je veux sélectionner individuellement les indicateurs à activer au sein de chaque famille thématique, Afin de personnaliser mon analyse et ne conserver que les métriques pertinentes pour mon étude.
284 | 285 | 286 | 16 | 17 | 287 | 197 | 198 | 21 | 288 | 0 |  |  | Expert métier CSV et format SIG à regrouper
284 | 289 | 290 | 25 | 17 | 287 | 197 | 198 | 21 | 291
284 | 292 | 293 | 25 | 17 | 287 | 210 | 197 | 198 | 214 | 294
284 | 295 | 296 | 25 | 17 | 287 | 197 | 198 | 21 | 297 |  |  |  | expert métier
284 | 298 | 299 | 25 | 29 | 287 | 197 | 198 | 21 | 300 |  |  |  | expert métier
284 | 301 | 302 | 16 | 17 | 287 | 197 | 198 | 21 | 303 | 0 |  |  | expert métier préciser le format d'export ? redondant avec le rapport pdf ?
304 | 305 | 306 | 25 | 17 | 122 | 307 | 40 | 41 | 137 | 308 |  |  | c'est normal que MVP soit à False ?
304 | 307 | 309 | 16 | 17 | 122 | 40 | 41 | 137 | 310 | 0
304 | 311 | 312 | 16 | 17 | 122 | 307 | 40 | 41 | 137 | 313 | 0 |  | redondance avec US 3.6
304 | 314 | 315 | 25 | 17 | 122 | 316 | 40 | 41 | 137 | 317 |  |  | redondante avec l'US suivante et à scinder vue/fonctionnalités vs données: En tant qu' administrateur plateforme, Je veux restreindre l'accès aux fonctionnalités avancées selon le rôle de l'utilisateur, Afin d' éviter les erreurs de manipulation et réserver les outils d'édition/export aux profils habilités. (front, mvp=true) En tant qu' administrateur plateforme, Je veux filtrer la visibilité des jeux de données et indicateurs sensibles selon le profil de l'utilisateur, Afin de garantir la confidentialité des informations et respecter les conventions d'échange de données. (back, mvp = false car à priori pas de donnée sensible pour le moment ? je sais pas en fait)
304 | 318 | 319 | 25 | 17 | 122 | 320 | 40 | 41 | 137 | 321
304 | 322 | 323 | 25 | 29 | 122 | 307 | 40 | 41 | 137 | 324
325 | 326 | 327 | 16 | 29 | 97 | 40 | 41 | 21 | 328 | 0 |  |  | US1bis8 US9.6 US10.1 US10.2 US10.3 US10.4 10.6 à remanier en 2 ou 3 US je pense (redondance) proposition (pas forcément Suivi des Pipelines En tant qu'administrateur, je veux consulter le journal d'exécution des flux (ETL, calculs d'indicateurs), afin de vérifier la bonne intégration des données et diagnostiquer les erreurs de traitement. Audit de Sécurité En tant qu'administrateur, je veux consulter le journal d'audit applicatif, afin de tracer les connexions, les modifications de droits et les actions de configuration système. (pas d'autres actions que ca je dirais vu que c'est pas une app de saisie) Versioning Métier En tant qu'administrateur, je veux consulter l'historique des versions de données, afin de suivre l'évolution des référentiels. => à voir je crois que tu as déjà mis US liées à ca
325 | 329 | 330 | 16 | 29 | 97 | 143 | 40 | 41 | 21 | 331 | 0
325 | 332 | 333 | 25 | 17 | 97 | 40 | 41 | 137 | 334
325 | 335 | 336 | 25 | 17 | 97 | 38 | 40 | 41 | 21 | 337
325 | 338 | 339 | 25 | 29 | 97 | 340 | 40 | 41 | 21 | 341 |  |  | tu as deja mis un US "recalculer" plus haut + l'US10.5 tracer les calculs afin de reconstituer leur exécution tu parles de quel genre de calcul ? calcul d'indicateur , amc ? dans tous les cas je pense que c'est encore redondant avec d'autres us
325 | 342 | 343 | 25 | 29 | 97 | 40 | 41 | 137 | 344
345 | 346 | 347 | 25 | 17 | 172 | 146 | 147 | 176 | 348
345 | 349 | 350 | 25 | 17 | 172 | 346 | 146 | 147 | 214 | 351
345 | 352 | 353 | 16 | 17 | 172 | 146 | 147 | 176 | 354 | 0
345 | 355 | 356 | 25 | 17 | 172 | 357 | 146 | 147 | 176 | 358 | 0 |  | us7.4 + 7.2 être alerté des dépassement de seuils ou de changements significatifs + être alerté des nouveautés (intégrations de données, nouvelles fonctionnalités) régulièrement
345 | 359 | 360 | 25 | 17 | 172 | 180 | 146 | 147 | 176 | 361 |  |  | selon un classement multicritère
345 | 362 | 363 | 25 | 17 | 172 | 146 | 147 | 176 | 364 |  |  |  | c'est quoi? on a déjà En tant qu'expert métier eau potable, je veux visualiser la contribution de chaque indicateur au score de criticité afin de comprendre les facteurs de risque dominants.